Приложение №1

к Программе «Обеспечение жильём молодых семей на 2009 – 2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2009 - 2010 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация учета молодых семей, участвующих в программе | Постоянно | Органы местного самоуправления (администрации сельских поселений) |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения поосвещению целей и задач программы | Постоянно | Органы местного самоуправления (администрации сельских поселений) |
| 3. | Разработка и утверждение порядка признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий | Согласно правовым актам поселений | Жилищная комиссия по рассмотрению заявлений в сельских поселениях |
| 4. | Формирование списков молодых семей для участия в программе | Ежегодно до 01.09 | Органы местного самоуправления |
| 5. | Определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы | Ежегодно при формировании местного бюджета | Районная Дума |
| 6. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов | Ежегодно в соответствии с условиями программы | Районная комиссия по рассмотрению заявлений молодых семей |
| 7. | Утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию | Ежегодно | Глава администрации рай она |

Приложение №2

к Программе «Обеспечение жильём молодых семей на 2009 – 2010 годы»

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ФАЛЕНСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2010 ГОДЫ"

| Источники и направления финансирования | 2009 - 2010 годы - всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год |
| Местный бюджет | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| Федеральный и областной бюджеты | 1 400 000 | 700 000 | 700 000 |
| Собственные и заемные средства молодых семей | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Всего | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |